## 401 F14.2 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 566
| Fecha | 00/00/2024
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO |  | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 0 |  | N/A
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | HALLAZGO 1: RESPECTO AL BPIN: 201700020094; GASTOS PRESUPUESTADOS EN LOS COSTOS INDIRECTOS.(A)(D)(F)- INFORME: -CAT 253_2024_1 | Gestión fiscal y administrativa, antieconómica, ineficaz e ineficiente, incumplimiento de los principios de la función administrativa y fiscal. | 1.Socializar con estructuradores de proyectos la prohibición de incluir en el AIU los conceptos de RETEFUENTE y RETEICA.2.Incorporar en los documentos previos estipulaciones que indiquen que el proponente no podra incluir en el AIU conceptos como RETEFUENTE y RETEICA.3.Expedir circular que indique la prohibicion de incluir en el AIU conceptos de RETEFUENTE Y RETEICA | 1. Socializacion a los estructuradores de proyectos.2. Estructurar en los estudios previos, pliego de condiciones y minuta del contrato, obligacion al proponente y/o adjudicatorio de reconomiento y pago de su propio pecunio los conceptos de RETEICA y RETEFUENTE.3.Circular: supervisores, contratistas e interventores la prohibicion de incorporar en el AUI estos conceptos. | 1. Acta de reunion y/o socializacion-listado de asistencia. 2.Estudios previos, pliego de condiciones y minutas de contrato - Reestructurados. 3. Circular - constancia de recibido. | 5 | 2024-08-21 | 2025-02-21 | 29 |  | RESPONSABLES: SECRETARIA GENERAL, DIRECCION TECNICA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN