## 401 F14.2 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 566
| Fecha | 00/00/2024
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO |  | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 0 |  | N/A
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | RESPONSABLES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No. 1 | Ejecución -Contrato de obra No. 04-2024. Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria e indagación Preliminar. (A), (D), (IP) | Gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna por parte del gestor, reflejada en debilidades, falencias y deficiencias en las labores de control y seguimiento por parte de interventoría y la supervisión y el reconocimiento y pago de actividades no ejecutadas por el contratista y que no fueron realizadas conforme a las especificaciones técnicas. | Verificar las condiciones del lugar en el que se ejecutara el proyecto, en virtud del cual la entidad fue designada como ejecutora. | Visitas y mesas tecnicas. | Actas de visitas y mesas tecnicas. | 2 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 0 | PLANEACION, SECRETARIA GENERAL, AREA TECNICA
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No. 2 | Plataforma SECOP, publicación procesos contractuales. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. (A) (D) | El cargue y publicación de las actuaciones y documentos, se hizo en el SECOP I, omitiendo el uso de la plataforma transaccional SECOP II, habilitada para los procesos de contratación en línea, cualquiera sea su modalidad o el régimen de contratación aplicable a la entidad. | Gestionar la actividad contractual relacionada con el funcionamiento de la empresa a traves de la plataforma Secop II, en aplicación de lo prescrito en el articulo 53 de la ley 2195 de 2022, en concordancia con la circular No. 02 de 2022 emitida por colombia compra eficiente y las reglas establecidas en el manual de contratación del regimen excepcional. | Publicar la informacion en la plataforma del Secop II. | Link de la publicacion. | 2 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 0 | SECRETARÍA GENERAL
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No. 3 | Planeación y seguimiento Contrato No.016 de 2023. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. (A), (D) | Deficiencias en la planeación, estudios previos y en el seguimiento ejercido por el supervisor, toda vez que la justificación dada para suspender el contrato, que consistió en la revisión de uno de los productos entregados, corresponde a situaciones que debieron preverse en la etapa de planeación, donde se deben analizar los riesgos que pueden afectar la ejecución normal del ontrato. | Establecer limites temporales a la revision de los productos entregables en las Consultorias, sin que se Generen suspensiones por este motivo. | Realizar mesas tecnicas con las partes involucradas durante la revision de los entregables. | Actas de mesas tecnicas | 2 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 0 | DIRECCION DE ASEGURAMIENTO, ÁREA TECNICA, PLANEACION
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No. 4 | Ejecución de obras en el Contrato No.041-2022. Administrativo, Fiscal con presunta incidencia disciplinaria. (A)(F)(D) | Gestión fiscal ineficiente de la empresa, reflejada en debilidades, falencias y deficiencias en las labores de control y seguimiento por parte de interventoría y la supervisión y el reconocimiento y pago de actividades no llevadas a cabo y/o realizadas. | Recopilar e incluir los soportes documentales en las actas parciales, que acrediten la disposición final de escombros o material sobrante de la excavación en sitios autorizados por la autoridad ambiental. - Informar a la autoridad ambiental la cantidad de material o residuos a disponer de acuerdo con las cantidades establecidas en el presupuesto. | Soportes documentales del sitio de disposicion final de escombros y matarial sobrante.- Soporte notificacion autoridad ambiental. | Acto expedido por la autoridad ambiental. | 2 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 0 | SECRETARÍA GENERAL, AREA TECNICA, PLANEACIÓN
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No. 5 | Planeación y viabilización de los contratos de obra No. 038 de 2021 y No. 039 de 2023 por Aguas del Cesar como entidad gestora del PDA del Cesar. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. (A), (D) | Deficiente estructuración de los proyectos, sumada a una indebida planeación técnica, financiera y operativa, que no fue verificada rigurosamente por la entidad gestora antes de contratar. Esto evidencia una inadecuada elaboración de los estudios previos, la falta de alineación con los lineamientos técnicos exigidos para la formulación y viabilización de proyectos. | Requerir a las entidades territoriales beneficiarias de los proyectos, el cumplimiento de sus obligaciones que permitan obtener del operador del servicio de energia las certificaciones RETIE y RETILAP. - Realizar revision tecnica de los proyectos antes de iniciar el proceso de contratacion. | Oficio requerimiento a los Municipios. - Actas de revision de proyectos. | Oficios y Actas. | 2 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 0 | PLANEACION, AREA TECNICA, SECRETARÍA GENERAL
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | No. 6 | Soportes técnicos para el cálculo de precios unitarios en la etapa de viabilización y planeación del Contrato No. 043-2023. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. (A) (D) | No se evidencian documentos que respalden los precios unitarios pactados, lo que impide verificar su razonabilidad y congruencia con las condiciones del mercado. Esta omisión impidió contar con fundamentos verificables que respaldaran los valores contratados | Soportar a traves de analisis comparativos o solicitud de cotizaciones o consulta de precios historicos o el uso de base de datos especializadas, el calculo de los precios unitarios por cada actividad a contratar. | Realizar el analisis comparativo del mercado. | Estudio de mercado para calcular precios unitarios. | 2 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 52 | 0
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN